## Slide 1: 中間報告
2012・5・25
オリジナルデザインカード作成システム
矢吹研究室Aチーム
PM 0942038 久保 孝樹
0842062 工藤 亮
0942083 テミャモンウィン
1042060 清水 竜吾

## Slide 2: 目次 1. プロジェクト 1.1. プロジェクト概要 1.2. 開発工程 2. 現状 2.1. 終了・遅延作業 2.2. EVM分析 2.3. SPI・CPI分析 3. 遅延 3.1. 遅延原因 3.2. 解決策 4. 今後の作業計画 4.1. 完成時スケジュール予測 4.2. 必要スケジュール効率 4.3. 対策・計画

## Slide 3
1.プロジェクト

## Slide 4
・プロジェクト：オリジナルデザインカード作成システム
・プロジェクト期間:4月6日～7月27日
・メンバ構成：PM 久保孝樹
工藤亮
テミャモンウィン
清水竜吾
1.プロジェクト
1.1.プロジェクト概要

## Slide 5
要求定義
現状分析
システム仕様書
プロジェクト計画
プロジェクト憲章
開発計画
プログラミング
PHP
MySQL
テスト
計画
報告
マニュアル
納品
テスト
1.プロジェクト
1.2.開発工程

## Slide 6: 2.現状
2.1.終了・遅延作業
2.2.EVM分析
2.3.SPI・CPI分析

## Slide 7: 2.1終了・遅延作業
・現状分析
・プロジェクト憲章
・プロジェクト計画書
終了
・外部設計書
・見積書
・仮契約書
遅延

## Slide 8
2.2.EVM分析
Chart: 
| 41005 | 41006 | 41007 | 41008 | 41009 | 41010 | 41011 | 41012 | 41013 | 41014 | 41015 | 41016 | 41017 | 41018 | 41019 | 41020 | 41021 | 41022 | 41023 | 41024 | 41025 | 41026 | 41027 | 41028 | 41029 | 41030 | 41031 | 41032 | 41033 | 41034 | 41035 | 41036 | 41037 | 41038 | 41039 | 41040 | 41041 | 41042 | 41043 | 41044 | 41045 | 41046 | 41047 | 41048 | 41049 | 41050 | 41051 | 41052
PV | 42500 | 42500 | 42500 | 85000 | 127500 | 170000 | 212500 | 255000 | 255000 | 255000 | 297500 | 340000 | 382500 | 425000 | 467500 | 467500 | 467500 | 510000 | 552500 | 595000 | 637500 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 722500 | 765000 | 807500 | 850000 | 892500 | 892500 | 892500 | 935000 | 935000 | 977500 | 1020000 | 1062500 | 1062500 | 1062500 | 1105000 | 1147500 | 1190000
AC | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 26250 | 39400 | 79305 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 189355 | 189355 | 189355 | 189355 | 189355 | 201475 | 224170 | 283840 | 296340 | 308840 | 321340 | 333840 | 346340 | 358840 | 366340 | 373840 | 381340 | 381340 | 381340 | 381340 | 381340 | 406840 | 406840 | 406840 | 406840 | 406840 | 413090 | 436890 | 473375 | 473375 | 473375 | 475975 | 513725 | 532100
EV | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 140250 | 140250 | 140250 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 344250 | 344250 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 919063 | 919063 | 919063 | 928626 | 928626 | 938189

## Slide 9
0
0
2.0
2.0
CPI
SPI
スケージュル遅れ
コスト超過
スケジュール前倒し
コスト超過
スケジュール遅れ
予算未満
スケジュール前倒し
予算未満
1.0
CPI:1.76
SPI:0.79
2.3.SPI・CPI分析

## Slide 10
3.遅延
3.1.遅延原因
3.2.解決策

## Slide 11
3.1.遅延原因
スケジュールの把握不足．
いい加減な作業による手戻り．
作業時間不足．
3.2.解決策
スケジュールを把握するために，ガントチャートの確認を行い，EVMを利用し，進捗管理を行う．
いい加減な作業をしないために．作業内容を十分に確認し，必要なものを検証しながら作成する．
不明点はメンバに報告し，意見を求める．
作業時間を確認するために，毎日必ず作業報告を全員が作成し，提出する．

## Slide 12: 4.今後の作業計画
4.1.EVM分析・SPI・CPI分析
4.2.完成時スケジュール予測
4.3.必要スケジュール効率
4.4.対策・計画

## Slide 13
Chart: 
AC | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 26250 | 39400 | 79305 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 189355 | 189355 | 189355 | 189355 | 189355 | 201475 | 224170 | 283840 | 296340 | 308840 | 321340 | 333840 | 346340 | 358840 | 366340 | 373840 | 381340 | 381340 | 381340 | 381340 | 381340 | 406840 | 406840 | 406840 | 406840 | 406840 | 413090 | 436890 | 473375 | 473375 | 473375 | 475975 | 513725 | 532100
EV | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 140250 | 140250 | 140250 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 344250 | 344250 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 919063 | 919063 | 919063 | 928626 | 928626 | 938189
4.1.EVM分析・SPI・CPI分析
SPI=EV/PV 938189/1190000=0.79
CPI=EV/AC 938189/532100=1.76
予算内，遅延

## Slide 14
4.2.完成時スケジュール予測
完成時スケジュール予測 = 計画日程 / 現状スケジュール効率(SPI)
88.61=70/0.79
計画差異 = 計画日程 - 完成時スケジュール予測
-18.61=70-88.61
つまり…
19日分のスケジュール超過

## Slide 15
4.3.必要スケジュール効率
必要スケジュール効率=残作業/残計画
1.14 = 2036811 / 1785000
計画差異 = 必要スケジュール効率 / 現在スケジュール効率(SPI)
1.44 = 1.14 / 0.79
つまり…
44％分の労働力が必要

## Slide 16
4.4.対策・計画
対策
・3.2.で述べたような対策をとる．
・遅延を出さないように進捗の管理を徹底する．
・各タスクの作業人数の増加をする．
・スキルアップを図る．
計画
・19日の遅延を解消するためには44％の労働力を追加しなければならない．
・４４％の労働力を追加すると，一人1日7.2時間労働しなければならないため，休日を利用して作業を行い，遅れを取り戻していく．

## Slide 17: ご清聴ありがとうございました．