## Sheet1
PM演習 矢吹研A班 若月君 |  | 赤文字 | 森谷
|  | 黒文字 | 若月
計画書について
ドキュメント中にコメントを付記しています
修正する
外部設計書について
１．表紙
ユーザ名を呼び捨てにしてキさするのは失礼です
２．概略
WBS番号が記載されていますが，WBSはどこにありますか．
提出された「WBS]のドキュメントは，WBS辞書じしょです． |  |  |  | ２．WBSの件
３．機能 |  |  |  | ○ WBSの書き方は，MBOKガイド第5版p.128以降に記載してあります．参考にして書き直してください．
概算工数と想定規模は，ここに表示する必要がありますか． |  |  | テンプレ通りやねん | 書式は自由ですが，各種文献を参考にしてください．
これらは，見積りやスケジュールを作成するときに必要なデータと思いますが．
４．画面１
余分なセルは削除してください．
５．論理データ
余分なセルは削除してください．
外部設計書として必要な主なドキュメントを添付しますので参考にしてください
契約書は，外部設計の承認を受けてから作成になります．
了解
管理ツールは，どこに提出しましたか？「管理ツール」ホルダには入っていません．
［管理ツール］で出しなおす
ガントチャートは，表紙を付けて承認印を受けてください．
表紙つけて出しなおす
WBSは，計画書の中にいtれてください．
WBS辞書の上にWBSを入れました