## PM憲章
PM演習（ソフトウェアグループ）
プロジェクトマネジメント憲章
１．プロジェクト名（端的に示す）
津田沼近辺のラーメン屋検索ツール
２．プロジェクトの期間（2～6回までの期間を西暦/月/日で入力）
| 2014-04-11 | ～ | 2014-07-25
３．プロジェクトの作業時間(概算) |  |  |  | ４．ステークホルダーの一覧と役割
| 300 | 時間 |  | シニア：矢吹太朗 ユーザ：田隈広紀様 PM:井上乃祐 石井康之 三浦泰介
５．プロジェクトメンバ（氏名を記入）
| 井上乃祐 | （PM）
石井康之
三浦泰介
６．プロジェクトの目的（簡潔に記入）
津田沼近辺のラーメン屋を手早く検索でき，またグーグルマップを利用することにより迷うことなくラーメン屋に到達できるようになるアプリを作成する．
７．プロジェクトの要求と成功基準（プロジェクトで、何を、どのようにしたいか。すべて埋める必要はない）
要求1 | 津田沼近辺の地図を出し，その地図上にラーメン屋のアイコンと現在地を表示する． |  |  | 成功基準 | テスト報告書の合格
要求2 | 地図上のラーメン屋のアイコンをクリックすると，そこの「食べログ」のページに飛べるようにする． |  |  | 成功基準 | テスト報告書の合格
要求3 | 予想していたコスト以内に収める． |  |  | 成功基準 | 300時間以内にこのプロジェクトを完遂する．
要求4 | 期限内にアプリの作成を終わらせるようにする． |  |  | 成功基準 | 期限内に作成終了する．
８．主な成果物（すべて埋める必要はない）
成果物1 | PM憲章
成果物2 | 計画書(WBS，ガントチャート等)
成果物3 | 実装の発注書
成果物4 | 設計書
成果物5 | 津田沼近辺のラーメン屋検索ツールのWebシステム（テスト報告書含む）
成果物6 | 納品書
成果物7 | 発表PPT
９．主要なリスクとその対策（現実的な事項を簡潔に記載）
リスク1 | 開発者の意図と設計者の意図の相違 |  |  | 対策 | 開発者側に設計者の人を一名，設計者側に開発者の人を一名，それぞれ配備させお互いの視点の考えをその場で伝える．
リスク2 | 開発者の技術不足 |  |  | 対策 | PHPの教本以外に参考書を用意する．矢吹太朗に協力を頼む．
リスク3 | 開発者と設計者の過労 |  |  | 対策 | 負荷がかからないよう仕事の量を平等にする． 制作時間に遅延がおきないようならば余裕を持たせるようにする．
１０．ターゲットについての説明及び特記事項
（特記事項には「コミュニケーションならびにファイルの共有方法についての簡単な計画」を含めること）
津田沼近辺でご飯を食べようとしている人，その中でもラーメン屋で食べようとしている人をターゲットとして，本アプリを作成する．納品対象であるユーザは，商工会議所の要員で，津田沼のラーメン屋を発展させるミッションをもつ．ファイルの共有方法としてGitHubを，コミュニケーションツールとしてLINE，skypeを利用する．技術不足はPHPの教本以外に，参考書やWebを用いて補う．
以上

## 作業実績
PM実験（ソフトウェアグループ）
作業実績票
１．グループ名 |  |  | B群堀内研Ａ班
２．開発画面数 |  |  | 4 | 画面
３．作業実績時間（週ごとに「時間」単位で入力）
| 担当者名 |  | 2回(設計) | 3回(実装) | 4回(実装) | 5回(テスト) | 合計
| 井上乃祐 |  | 3 | 8 | 3 | 1 | 15
| 石井康之 |  | 3 | 6 | 3 | 1 | 13
| 三浦泰介 |  | 3 | 6 | 3 | 0 | 12
| #REF! |  | 3 | 6 | 3 | 0 | 12
| 合計 |  | 12 | 26 | 12 | 2 | 52
４．実装時の懸案事項
| No | 区分 |  | 課題事項（簡潔に記入） |  |  | 状態
| 1 | 現象 | 画像のサイズが合わずにうまく表示できなかった． |  |  |  | 完了
|  | 対策 | サイズをＨＴＭＬ上で調整した．
| 2 | 現象 | ＷＢＳの提出期限が遅れた． |  |  |  | 完了
|  | 対策 | 期限は過ぎたが提出した．
| 3 | 現象
対策
| 4 | 現象
対策
| 5 | 現象
対策
| 6 | 現象
対策
| 7 | 現象
対策
（参考） |  |  | 画面設計の生産性 |  | 3 | 時間/画面
|  |  | 画面実装の生産性 |  | 9.5 | 時間/画面
|  |  | 画面テストの生産性 |  | 0.5 | 時間/画面