## Sheet1
日付 | 作業時間 |  |  | 予定完了タスク | 遂行タスク | 完了タスク | 総作業時間
2014-06-20 | 2 |  |  |  | 内部設計書 |  | 2
2014-06-21 | 0 | [5 empty] | 2
2014-06-22 | 0 | [5 empty] | 2
2014-06-23 | 1 |  |  |  | 内部設計書 |  | 3
2014-06-24 | 0 | [5 empty] | 3
2014-06-25 | 0 | [5 empty] | 3
2014-06-26 | 0 | [5 empty] | 3
2014-06-27 | 4 |  |  | 内部設計書，議事録 | 内部設計書，議事録 | 議事録 | 7
2014-06-28 | 0 | [5 empty] | 7
2014-06-29 | 0 | [5 empty] | 7
2014-06-30 | 0 | [5 empty] | 7
改良しました：内容作業時間を個別にしました
| 三宅 | 小池 | 吉野
2014-07-01 | [6 empty] | 7
2014-07-02 | [6 empty] | 7
2014-07-03 | [6 empty] | 7
2014-07-04 |  |  |  | プログラム，議事録 |  |  | 7
2014-07-05 | [6 empty] | 7
2014-07-06 | [6 empty] | 7
2014-07-07 | [6 empty] | 7
2014-07-08 | [6 empty] | 7
2014-07-09 | [6 empty] | 7
2014-07-10 | [6 empty] | 7
2014-07-11 |  |  |  | テスト報告書，マニュアル，納品書，議事録 |  |  | 7