## Slide 1: 中間報告
矢吹ラボシステムズ
1042098 野口 杏子 1042067 関口 元基
0942013 伊藤 貴文 0942112 増田 知之

## Slide 2: 目次
1. 本プロジェクトの概要
1.1 プロジェクト概要
1.2 開発工程
1.3 プロジェクトの成果物
2. 進捗状況
2.1 進捗状況
3. EVM分析
3.1 EVM
3.2 遅延原因
3.3 遅延解決策

## Slide 3: 1.本プロジェクトの概要

## Slide 4: 1.1プロジェクト概要
システム名
タクシー予約管理システム
・プロジェクト・メンバ
1042098 野口 杏子 1042067 関口 元基
0942013 伊藤 貴文 0942112 増田 知之
目的
待ち時間削減
新規顧客獲得
顧客情報管理

## Slide 5: 1.2開発工程
要求定義
現状分析書
プロジェクト計画
プロジェクト憲章
プロジェクト計画書
設計
外部設計書
内部設計書
プログラミング
MySQL
PHP
納品
マニュアル
プロトタイプ

## Slide 6: 1.3プロジェクトの成果物
現状分析書
プロジェクト憲章
プロジェクト計画書
外部設計書，内部設計書
プログラム設計書
仮契約書，本契約書
見積書
マニュアル
議事録，作業報告書
発表資料
QCD評価書，マネジメントレポート

## Slide 7: 2.進捗状況

## Slide 8: 2.1 進捗状況
現時点でプロジェクト計画書まで
終了したが、仮契約が間に合わず
遅延状態である。

## Slide 9: 3.EVM分析

## Slide 10: 3.1 EVM
Chart: 
| 41005 | 41006 | 41007 | 41008 | 41009 | 41010 | 41011 | 41012 | 41013 | 41014 | 41015 | 41016 | 41017 | 41018 | 41019 | 41020 | 41021 | 41022 | 41023 | 41024 | 41025 | 41026 | 41027 | 41028 | 41029 | 41030 | 41031 | 41032 | 41033 | 41034 | 41035 | 41036 | 41037 | 41038 | 41039 | 41040 | 41041 | 41042 | 41043 | 41044 | 41045 | 41046 | 41047 | 41048 | 41049 | 41050 | 41051 | 41052 | 41053 | 41054
PV | 42500 | 42500 | 42500 | 85000 | 127500 | 170000 | 212500 | 255000 | 255000 | 255000 | 297500 | 340000 | 382500 | 425000 | 467500 | 467500 | 467500 | 510000 | 552500 | 595000 | 637500 | 680000 | 680000 | 680000 | 722500 | 765000 | 807500 | 850000 | 892500 | 892500 | 892500 | 935000 | 977500 | 1020000 | 1062500 | 1105000 | 1105000 | 1105000 | 1147500 | 1190000 | 1232500 | 1275000 | 1317500 | 1317500 | 1317500 | 1360000 | 1402500 | 1445000 | 1487500 | 1530000
EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 124999 | 124999 | 281249 | 281249 | 281249 | 281249 | 281249 | 507911 | 507911 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 632910 | 789160 | 789160 | 1015822 | 1015822 | 1015822 | 1015822 | 1015822 | 1015822 | 1015822 | 1015822
AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 12750 | 29750 | 94250 | 170750 | 170750 | 170750 | 170750 | 192500 | 197000 | 223000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 288500 | 305500 | 329000 | 398000 | 398000 | 407000 | 407000 | 414500 | 433500 | 439500 | 448500 | 454500 | 466500 | 466500 | 466500 | 466500 | 483500 | 538750 | 538750 | 538750 | 538750 | 554750 | 554750 | 588250 | 628750 | 628750 | 648250 | 676750 | 698750 | 748250 | 816250 | 850250

## Slide 11: 3.2 遅延原因
経験不足
作業が予定通り進まない
モチベーションの低下
データ管理不足

## Slide 12: 3.3 遅延解消案
経験不足
→ 専門書を積極的に購読し，知識を蓄える
作業が予定通り進まない
→ 非稼働日にも作業を行う
モチベーションの低下
→ 各作業工程集中し，休憩を取る際は時間を決める
データ管理不足
→ メーリングリストを利用するほか，
各個人でもUSBなどで管理する

## Slide 13: ご清聴ありがとうございました