## Sheet1
テスト実施におけるチェックリスト
ログイン画面テスト計画
No | 内容 | 効果 | 備考 | 成否
1 | ログイン画面が表示される | 外部設計書の画面レイアウトと同等の画面が表示される
2 | IDが入力できる | 入力した文字がID記入欄に表示される
3 | PWが入力できる | 入力した文字がPW記入欄に*で表示される
4 | [ログイン]を押す | ID・PWが正常ならメインメニューへ遷移する
5 | [ログイン]を押す | ID・PWに誤りがあればログイン失敗画面に遷移する
6 | ログイン失敗画面が表示される | 外部設計書の画面レイアウトと同等の画面が表示される
7 | [初めての方はこちら]を押す | 初回登録画面に遷移する
メインメニューテスト計画
No | 内容 | 効果 | 備考 | 成否
1 | メインメニューが表示される | 外部設計書の画面レイアウトと同等の画面が表示される
2 | 複数の研究室が表示される | ページ内にすべての研究室が表示される
3 | [今いる]ボタンを押す | ログインした人物の名前を通常フォントから太文字へ変更する
4 | [退出]ボタンを押す | ログインした人物の名前を通常フォントへ変更する
5 | [ログアウト]ボタンを押す | ログアウト処理を行い，ログイン画面へ遷移する
初回登録システムテスト計画表
No | 内容 | 効果 | 備考 | 成否
1 | 初回登録画面が表示される | 外部設計書の画面レイアウトと同等の画面が表示される
2 | IDを入力できる | 入力した文字がID記入欄に表示される
3 | PWを入力できる | 入力した文字がPW記入欄に*で表示される
4 | 所属研究室を選択できる | 研究室の一覧を表示し，選択されたものを所属研究室の欄に表示される
5 | [登録]ボタンを押す | 入力が行われ入力形式が正しい場合，初回登録成功画面が表示される
6 | [登録]ボタンを押す | 未入力及び入力形式に誤りがある場合，初回登録失敗画面が表示される
7 | 初回登録成功画面が表示される | 外部設計書の画面レイアウトと同等の画面が表示される
8 | 初回登録失敗画面が表示される | 外部設計書の画面レイアウトと同等の画面が表示される
データベーステスト計画表
No | 内容 | 効果 | 備考 | 成否
1 | 初回登録で入力されたデータを格納できる | データベースにアクセスし，登録されたデータが確認できる
2 | ログイン時に登録されているID・PWを参照できる | 入力に誤りがあるか判別し，対応した反応を行う
3 | 初回登録の際，同一IDが存在する | データベースを検索し，同一IDが存在する場合初回登録失敗画面に遷移する