## PM憲章
PM演習
プロジェクト憲章
１．プロジェクト名（端的に示す）
滞在管理アプリ作成プロジェクト
２．プロジェクトの期間（2～6回までの期間を西暦/月/日で入力）
| 2014-04-11 | ～ | 2014-07-25
３．プロジェクトの作業時間(概算)
| 360 | 時間
４．プロジェクトメンバ（氏名を記入）
| 若月 純 | （PM）
森谷 慧士
斎藤 勇也
５．プロジェクトの目的（簡潔に記入）
研究室に今、誰がいるかを把握するアプリを開発すること。
６．プロジェクトの要求と成功基準（プロジェクトで、何を、どのようにしたいか。すべて埋める必要はない）
要求1 | 滞在者を把握できる。 |  |  | 成功基準 | ログインした人の表示がWeb上に
表示される。
要求2 |  |  |  | 成功基準
要求3 |  |  |  | 成功基準
要求4 |  |  |  | 成功基準
７．主な成果物（すべて埋める必要はない）
成果物1 | プロジェクト憲章
成果物2 | 計画書
成果物3 | 基本設計図
成果物4 | 詳細設計図
成果物5 | 滞在管理アプリ
８．主要なリスクとその対策（現実的な事項を簡潔に記載）
リスク1 | メンバーの欠席 |  |  | 対策 | 演習外で集まる時間を作る。
リスク2 | 納期遅れ |  |  | 対策 | 作業時間を増やす。
リスク3 | 品質の低下 |  |  | 対策 | 他の参考書を用いる。 用いる。
リスク4 |  |  |  | 対策
９．ターゲットについての説明（200字程度）及び特記事項
（特記事項には「コミュニケーションならびにファイルの共有方法についての簡単な計画」を含めること）
自分の研究室や他の研究室のメンバと、交流を求めている学生をターゲットにする。
滞在管理アプリをつかうことにより、その瞬間に誰が研究室にいるかわかる。
研究室のメンバがわかることで、グループワークがしやすくなり，交流が深まる。
コミュニケーション、ファイルの共有方法、バージョン管理にGitHubを用いる。
以上