## Sheet1
No． | リスク情報 |  |  | リスク評価 |  |  |  | 対応策
| リスク名称 | RBS | 内容 | 発生 | 影響 | 評価 | 順位 | 方針 | 実施内容 | 担当 | 期限
|  | 分野 |  | 確率 | 度 | 値
1 | ユーザ多忙 | 外部 | ユーザとの予定が合わないため,成果物のレビューが行えず次のタスクに進めない． | 高 | 高 | 0,28 | 2 | 回避 | ユーザにアポイントメールを送る際,複数の日時を明記する． | 若月 | 毎回
2 | シニア多忙 | 外部 | シニアとの予定が合わないため,成果物のレビューが行えず次のタスクに進めない． | 高 | 高 | 0,28 | 1 | 回避 | シニアにアポイントメールを送る際,複数の日時を明記する． | 若月 | 毎回
3 | 見積もり過小評価 | PM | 見積もり過小評価で,コストが(作業時間)超過する． | 高 | 高 | 0.28 | 3 | 回避 | 毎週見積もりを見直す． | 若月 | 毎週
4 | メンバの知識不足 | 技術 | メンバの知識が不足しているため,タスクに着手する前に学習時間が発生する． | 高 | 中 | 0.14 | 5 | 軽減 | 参考書を用いる | 斎藤 | 毎回
5 | メンバの怪我・病気 | 組織 | メンバの体調不良により,そのメンバの担当している作業に遅れが出る． | 最低 | 低 | 0.01 | 11 | 軽減 | メンバの体調管理を促す． | 森谷 | 毎回
欠席者が出た場合,タスクの割り当てを再び行う．
6 | 納期遅れ | 組織 | 成果物の納期が遅れることで,プロジェクト完了予定に間に合わなくなる． | 高 | 中 | 0.14 | 6 | 軽減 | ガントチャートによる進捗管理を行い,日程調整を行う． | 若月 | 毎週
7 | データの紛失 | 組織 | 作成途中の成果物のデータを紛失することで,プロジェクトに遅れが出る． | 低 | 中 | 0.06 | 8 | 軽減 | GitHubを使って管理する． | 斎藤 | 毎回
8 | 成果物の紛失 | 組織 | 成果物そのものを紛失してしまうことにより,プロジェクトに遅れが出る． | 低 | 高 | 0.12 | 7 | 軽減 | 成果物を一括しPMが管理する． | 若月 | 毎回
ユーザ,シニアに成果物の承認をしに行くとき以外は,作業場所以外の場所に成果物を持ち出さない．
9 | 手戻りによる遅延 | 組織 | 工程の手戻りにより,プロジェクトに遅れが出る． | 中 | 高 | 0.2 | 4 | 軽減 | スケジュールの再編成を行う． | 森谷t | 毎回
10 | メンバの無断欠席 | PM | メンバの無断欠席により,そのメンバが担当していた作業に遅れが出る． | 最低 | 中 | 0.02 | 10 | 軽減 | 欠席・遅刻等の連絡を徹底する． | 斎藤 | 毎回
欠席者が出た場合,タスクの割り当てを再び行う．
欠席者に欠席中の進捗状況を伝える．
11 | メンバの遅刻 | PM | メンバが集合時間に遅刻することで,そのメンバの作業に遅れが出る． | 低 | 低 | 0.03 | 9 | 軽減 | 欠席・遅刻等の連絡を徹底する． | 斎藤 | 毎回