## Sheet1
作業項目 | 開始条件 | 終了条件 | 備考
ID:作業名称 | 入力 | 成果物
1 プロジェクト立上げ | PJ環境 | プロジェクト立上げ
1.1 PJ憲章 | PJ環境 | PJ憲章
2 プロジェクト計画 | PJ憲章 | プロジェクト計画
2.1 プロジェクト計画書 | PJ憲章 | プロジェクト計画書
2.1.1 概要確認 | PJ憲章 | 概要確認
2.1.2 スコープ計画 | PJ憲章 | スコープ計画
2.1.2.1タスクの洗い出し | PJ憲章 | タスク一覧
2.1.2.2 WBS | タスク一覧 | WBS
2.1.3 PJ契約書 | PJ憲章 | PJ契約書
2.1.4 体制図 | PJ環境 | 体制図
2.1.5 タイム計画 | WBS | タイム計画
2.1.5.1 スケジュール見積もり | WBS | スケジュール見積もり
2.1.5.2 ガントチャート | スケジュール見積もり | ガントチャート
2.1.6 コスト計画 | PJ憲章 | コスト計画
2.1.6. 1 EVM | ガントチャート | EVM
2.1.7 品質計画 | PJ憲章 | 品質計画
2.1.8 人的資源計画 | PJ憲章 | 人的資源計画
2.1.8.1 RAM | WBS | RAM
2.1.9 コミュニケーション・マネジメント計画 | スコープ計画 | コミュニケーション・マネジメント計画
2.1.10 リスク計画 | スコープ計画 | リスク計画
2.1.10.1 リスク洗い出し | スコープ計画 | リスク一覧
2.1.10.2 RBS | WBS | RBS
2.1.10.3 リスク登録簿 | RBS | リスク登録簿
2.1.11 調達計画 | プロジェクト概要 | 調達計画
2.1.12 変更管理 | 品質計画 | 変更管理
3 プロジェクト実行 | プロジェクト計画 | プロジェクト実行
3.1 外部設計 | PJ憲章 | 外部設計
3.1.1 外部設計書 | PJ憲章 | 外部設計書
3.1.1.1 システム概略設計書 | PJ憲章 | システム概略設計書
3.1.1.2 システム機能設計書 | システム概略設計書 | システム機能設計書
3.1.1.3 システム画面設計書 | システム機能設計書 | システム画面設計書
3.1.1.4 論理データ設計書 | システム機能設計書 | 論理データ設計書
3.2 中間発表 | 今までの成果物 | 中間発表
3.2.1 発表スライド | 今までの成果物 | 中間発表スライド
3.3 発注 | 外部設計書 | 発注
3.3.1 内部設計 | 外部設計書 | 内部設計
3.3.1.1 内部設計書 | 外部設計書 | 内部設計書
3.3.2プログラム | 内部・外部設計書 | プログラム
3.3.2.1プログラミング | 内部・外部設計書 | プログラム
3.3.3 テスト | プログラム | テスト
3.3.3.1 テスト計画書 | 外部設計書 | テスト計画書
3.3.4 納品 | プログラム | 納品
3.3.4.1 納品書 | プログラム | 納品書
3.3.4.2 マニュアル | プログラム | マニュアル
3.4 受け入れ | プログラム，納品書，マニュアル | プログラム，納品書，マニュアル
3.4.1 受け入れテスト | テスト計画書 | テスト報告書
3.4.2 検収 | プログラム，納品書，マニュアル | プログラム，納品書，マニュアル
4 プロジェクト監視・コントロール | プロジェクト計画 | プロジェクト監視・コントロール
4.1 PJ管理 | ミーティング | PJ管理
4.1.1 議事録 | ミーティング | 議事録
4.1.2 週報 | EVM | 週報
4.1.3 ガントチャート作成 | スケジュール見積もり | ガントチャート
4.1.4 EVM作成 | ガントチャート | EVM
5 プロジェクト終結 | 検収 | プロジェクト終結
5.1 マネジメントレポート | 週報，議事録 | マネジメントレポート
5.2 PD発表 | 今までの成果物 | PD発表
5.2.1 PD発表スライド | 今までの成果物 | PD発表スライド
5.3 PM発表 | 今までの成果物 | PM発表
5.3.1 PM発表スライド | 今までの成果物 | PM発表スライド