## リスク登録簿
通番 | リスク情報 |  |  | リスクの評価 |  |  |  |  | リスクの対応
| タイトル | 内容 | 原因 | 発生確率 | 影響度 | 評価値 | 順位 | 対応方針 | 対応内容 | 担当者 | 期間
1 | コスト超過 | 基本設計書終了後のコスト見積もりが想定工数を超過し，契約が成立しない． | 見積りのスキルの低さ、作業の遅延による工数の増加 | 高 | 最高 | 0.64 | 2
2 | 作業の遅延 | プロジェクトメンバが前提条件として想定する稼働条件を満たせない． | PMとメンバの意思疎通の薄さ、メンバの意識の低さ | 高 | 中 | 0.32 | 3
3 | 成果物のイメージの相違 | 開発班と企画班の成果物のイメージに相違があることで意図しない成果物ができてしまうこと | 開発班と企画班の相談不足、途中経過の確認不足 | 最高 | 最高 | 0.72 | 1

## 登録簿の定義
リスク発生確率の定義
| 最低 | 低 | 中 | 高 | 最高
設定値 | 0.1 | 0.35 | 0.6 | 0.8 | 0.9
発生確率 | 10%未満 | 10%～35%未満 | 35%～60%未満 | 60%～85%未満 | 85%以上
リスク影響度の定義
| 最低 | 低 | 中 | 高 | 最高
設定値 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8
スケジュール | 3%未満の遅延 | 3～6%の遅延 | 7～12%の遅延 | 13～20%の遅延 | 21%以上の遅延
リスク評価の定義
高 | １.0～0.5
中 | 0.5～0.2
低 | 0.2～0