## Slide 2: 目次
1. 本プロジェクトの概要
1.1 プロジェクト概要
1.2 開発工程
1.3 プロジェクトの成果物
2. 進捗状況
2.1 進捗状況
3. EVM分析
3.1 EVM
3.2 遅延原因
3.3 遅延解決策
1.開発システムの概要
1.1背景
1.2システム開発の目的
1.3システムの概要，機能
2.プロジェクトマネジメント計画の概要
2.1プロジェクトの目的
2.2プロジェクトの目標
2.3体制表
2.4ガントチャート
2.5リスク・ブレークダウン・ストラクチャー
2.6リスク登録簿
１．開発システムの概要
1.1 背景
1.2 システム開発の目的
1.3 システムの概要
1.4 システムの機能
２．プロジェクトマネジメント計画の概要
2.1 プロジェクト目的
2.2 プロジェクト目標
2.3 体制表
2.4 ガントチャート
2.5 リスク・ブレークダウン・ストラクチャー
2.6 リスク

## Slide 3: 1. システムの概要
研究室に行きたいが
誰が
いるだろうか？
1.1 背景

## Slide 4
自宅
研究室
研究室以外の場所からでは現時点で研究室に誰がいるかが確認できない
外出先
1. システムの概要
1.1 背景

## Slide 5
自宅
携帯
研究室
滞在管理
ソフトウェア
システムの概要
研究室の滞在状況を知ることができる!!
1.2 システム開発の目的

## Slide 6
ログアウト
1.2 システム開発の目的
1. システムの概要

## Slide 7: 開発工程
要件定義
委託
内部設計
外部設計
納品
現状分析
プロジェクト憲章
プロジェクト計画書
開発契約書
基本設計書
詳細設計書
プログラミング
マニュアル
1.2 システム開発の目的

## Slide 8
1.2 プロジェクトの目的
プロジェクトマネジメント計画の概要
どの場所にいても
モバイル端末を使用することで誰が研究室にいるか確認できる
人を確認できることで
研究室内、及び研究室間での交流が深まりやすくなる

## Slide 9
1.3 プロジェクトの目標
プロジェクトマネジメント計画の概要
アプリケーション上で滞在者を表示させる
想定工数である、360時間でプロジェクトを完了させる

## Slide 10
2.4 体制図
プロジェクトマネジメント計画の概要

## Slide 11
1.5 EVM
プロジェクトマネジメント計画の概要
Chart: 
| 41740 | 41747 | 41754 | 41761 | 41768 | 41775 | 41782 | 41789 | 41796 | 41803 | 41810 | 41817 | 41824 | 41831 | 41838 | 41845 | 41851
PV | 7 | 31 | 59 | 65 | 79 | 104 | 130 | 156 | 182 | 207 | 233 | 259 | 285 | 307 | 333 | 360 | 360
AC | 4 | 16 | 32 | 53 | 75 | 100 | 123 | 157 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EV | 0 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EVMSグラフ
時間

## Slide 12
2.6 リスク・ブレークダウンストラクチャー
プロジェクトマネジメント計画の概要

## Slide 13
2.7 リスク登録簿
プロジェクトマネジメント計画の概要

## Slide 14
2.8
プロジェクトマネジメント計画の概要