## Slide 1
PM演習
中間発表

## Slide 2: 目次
1. 開発システムの概要
1.1 背景
1.2 システム開発の目的
1.3開発工程
2. 進捗状況
2.1 プロジェクト目的
2.2プロジェクト目標
2.3体制表
3. 現状分析
3.1 EVM
3.2 遅延原因
3.3 今後の対策
2

## Slide 3
研究室に
行こうか？
研究室には
誰が
いるだろうか？
1.1 背景
1. システムの概要

## Slide 4
自宅
研究室
研究室以外の場所からでは
誰が研究室にいるか確認できない
外出先
1.1 背景
1. システムの概要

## Slide 5
ログアウト
1.2 システム開発の目的
1. システムの概要
研究室にいる人物が
わかりやすく表示
される。

## Slide 6
自宅
携帯
研究室
滞在管理
ソフトウェア
1. システムの概要
研究室の滞在状況を知ることができる!!
1.2 システム開発の目的

## Slide 7: 開発工程
要件定義
委託
内部設計
外部設計
納品
現状分析
プロジェクト憲章
プロジェクト計画書
開発契約書
基本設計書
詳細設計書
プログラミング
マニュアル
1.3 システム開発の目的

## Slide 8
2.1 プロジェクトの目的
プロジェクトマネジメント計画の概要
どの場所にいても
アプリを利用することで誰が研究室にいるか確認できる
人を確認できることで
研究室内、及び研究室間での交流が深まりやすくなる

## Slide 9
2.2 プロジェクトの目標
プロジェクトマネジメント計画の概要
アプリケーション上で滞在者を表示させる
QCD基準を満たすこと

## Slide 10
2.3 体制図
プロジェクトマネジメント計画の概要

## Slide 11
3.1 EVM
3. 現状分析
Chart: 
| 41740 | 41747 | 41754 | 41761 | 41768 | 41775 | 41782 | 41789 | 41796 | 41803 | 41810 | 41817 | 41824 | 41831 | 41838 | 41845 | 41851
PV | 5 | 27 | 53 | 59 | 72 | 93 | 117 | 141 | 168 | 195 | 224 | 251 | 279 | 307 | 335 | 360 | 360
AC | 2 | 12 | 20 | 41 | 62 | 83 | 104 | 149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EV | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EVMSグラフ
時間

## Slide 12
3.2 原因
3. 現状分析
・中間考査と重なり、メンバの作業効率が低下した。
・設計書作成における知識不足
・雛形を利用したことにより、
より詳細な設計を記述することが出来なかった。
手戻りが大幅に発生し、コストが大幅に増加した。

## Slide 13
3.2 今後の対策
3. 現状分析
・中間考査と重なり、メンバの作業効率が低下した。
⇒事前に各メンバのスケジュールを把握し、作業に取り組める時間を踏まえたガントチャート作成を行う。
・設計書作成における知識不足
・雛形を利用したことにより、
より詳細な設計を記述することが出来なかった。
⇒雛形を前提とした設計書作成を行うのではなく
PMBOKを積極的に活用し項目を自分たちで説明できるようにする。