## PM憲章
PM実験（ソフトウェアグループ）
プロジェクトマネジメント憲章
１．プロジェクト名（端的に示す）
ウェブサイト作成プロジェクト
２．プロジェクトの期間（2～6回までの期間を西暦/月/日で入力）
| 2013-09-27 | ～ | 2013-11-01
３．プロジェクトの作業時間(概算)
| 100 | 時間
４．プロジェクトメンバ（氏名を記入）
| 石田 一真 | （PM）
斯波 宏隆
本間 知博
御園 亮太
５．プロジェクトの目的（簡潔に記入）
高校生にPM学科を知ってもらい, 入学者数の増加を見込む為のウェブサイトを作るプロジェクト
６．プロジェクトの要求と成功基準（プロジェクトで、何を、どのようにしたいか。すべて埋める必要はない）
要求1 | 画像の挿入（発表風景） |  |  | 成功基準 | HPに画像を載せられること
要求2 | レスポンシブデザインの有効 |  |  | 成功基準 | 動作の確認ができること
要求3 | アニメーションの挿入 |  |  | 成功基準 | 動作の確認ができること
要求4 | JavaScriptの挿入 |  |  | 成功基準 | 動作の確認ができること
７．主な成果物（すべて埋める必要はない）
成果物1 | プロジェクト憲章
成果物2 | WBS
成果物3 | 役割分担表
成果物4 | 画面遷移図
成果物5 | 成果発表資料
成果物6 | 議事録
成果物7 | 作業日報
成果物8 | Zipファイル
８．主要なリスクとその対策（現実的な事項を簡潔に記載）
リスク1 | データの紛失 |  |  | 対策 | データを複数人に分配
リスク2 | メンバの欠席 |  |  | 対策 | 情報の共有
リスク3 | ハードウェアの破損等 |  |  | 対策 | 他に予備を用意しておく
リスク4 | 検収に通過できない |  |  | 対策 | 早めの提出
９．ターゲットについての説明（200字程度）及び特記事項
PM学科の良さをウェブサイトを通して感じてもらう． 高校2年生を対象に考えるとPM学科について何も知らない人に興味を持ってもらえるように写真や文章で雰囲気を見せることによりPMについて知ってもらう． 高校3年生に対しては，PMについて何も知らない人に進路選択の一つとして見てもらえるように就職率や就職先など，将来に関する情報を掲載することにより入学希望者数の増加を目指す．
以上