## Slide 1
PM演習
中間発表
PM 1242132 若月 純
1242042 斎藤 勇也
1242116 森谷 慧士
シニア：矢吹 太朗 先生
ユーザ：竹本 篤郎 先生

## Slide 2: 目次
1. 開発システムの概要
1.1 背景
1.2 目的
1.3 システムの概要
2. 進捗状況
2.1 プロジェクト目的
2.2 プロジェクト目標
2.3 体制図
3. 現状分析
3.1 ガントチャート
3.1 EVM
3.2 遅延原因
3.3 今後の対策
2

## Slide 3
研究室に
行こうか？
研究室には
誰が
いるだろうか？
1.1 背景
1. システムの概要

## Slide 4
自宅
研究室
研究室以外の場所からでは
誰が研究室にいるか確認できない
外出先
1.1 背景
1. システムの概要

## Slide 5
自宅
携帯
研究室
滞在管理
ソフトウェア
1. システムの概要
研究室の滞在状況を知ることができる!!
1.2 目的

## Slide 6
ログアウト
1.3 システムの概要
1. システムの概要
研究室にいる人物が
わかりやすく表示
される。

## Slide 7
2.1 プロジェクトの目的
プロジェクトマネジメント計画の概要
誰が研究室にいるか確認できる
アプリケーションを開発すること
滞在者がわかることで
研究室に人が集まりやすくなる

## Slide 8
2.2 プロジェクトの目標
プロジェクトマネジメント計画の概要
滞在者を表示させる機能
想定工数360時間以内に完成

## Slide 9
2.3 体制図
プロジェクトマネジメント計画の概要

## Slide 10
3.1 ガントチャート
3. 現状分析

## Slide 11
3.2 EVM
3. 現状分析
Chart: 
| 41740 | 41747 | 41754 | 41761 | 41768 | 41775 | 41782 | 41789 | 41796 | 41803 | 41810 | 41817 | 41824 | 41831 | 41838 | 41845 | 41851
PV | 5 | 27 | 53 | 59 | 72 | 93 | 117 | 141 | 168 | 195 | 224 | 251 | 279 | 307 | 335 | 360 | 360
AC | 2 | 12 | 20 | 41 | 62 | 83 | 104 | 149 | 183 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EV | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EVMSグラフ
時間

## Slide 12
3.3 原因
3. 現状分析
中間考査と重なり、メンバの作業効率が低下した
設計書作成における知識不足
雛形を利用したことにより、
より詳細な設計を記述することが出来なかった
手戻りが大幅に発生し、コストが大幅に増加した

## Slide 13
3.4 今後の対策
3. 現状分析
・中間考査と重なり、メンバの作業効率が低下した
⇒事前に各メンバのスケジュールを把握し、
作業に取り組める時間を踏まえたガントチャート作成を行う

## Slide 14
3.4 今後の対策
3. 現状分析
・設計書作成における知識不足
・雛形を利用したことにより、
より詳細な設計を記述することが出来なかった
⇒雛形を前提とした設計書作成を行うのではなく
PMBOKを積極的に活用し項目を自分たちで説明できるようにする